## SCADA实施计划
序号 | 事项 | 分类 | 说明 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 备注
1 | 业务准备 | SCADA软件需求规格书 | 部署整套数据管理软件所需硬件资源 | 2020-03-04 |  | 房文伟
|  | SCADA技术规范 | 大数据平台的运维管理工程师 | 2020-03-04 |  | 房文伟
|  | SCADA系统功能结构图 | 按照需求规格说明书整理 | 2020-03-12 |  | 张靖
|  | 完成系统职能及数据流向设计 | 将系统分为数据交换子系统，数据处理子系统、web管理子系统 | 2020-03-13 |  | 张靖 | 数据交换子系统：负责人房文伟,主要负责控制器协议解析和数据交换， 数据处理子系统：负责人张继涛，主要负责数据的统计分析、 web管理子系统：负责人张靖，主要数据呈现与机组的管理
|  | web系统的技术架构选型与确定 | 选择若依代码框架，基于SpringBoot2.0框架，采用Spring、MyBatis、Shiro、WebSocket等技术 | 2020-03-14 |  | 张靖
|  | 业务实体对象的描述 | 提供管对象的实体描述信息，字段，长度，类型等 | 2020-03-15 | 2020-03-18 | 房文伟、张靖
|  | 构建库表结构 | 完成业务库表结构的构建 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 张靖、房文伟
|  | 数据统计分析的业务诉求 | 完成数据统计分析即数据处理的业务述求 | 2020-03-26 |  | 房文伟 | 张继涛需要理解业务
|  | 软件总体设计书 |  |  |  | 张靖 | 该文档等开发完成后补充
2 | 数据交换模块 | 数据交换模块软件设计书 |  |  |  |  | 该文档等开发完成后补充
|  | 数据库数据补充 | 预先对数据库填入一些数据，以供实时显示与统计分析功能的提前开发 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 房文伟
|  | 实时数据获取并存实时数据库 | 在linux系统上开发Modbus TCP客户端程序，获取风机主控的实时数据并存入实时数据库 | 2020-03-30 | 2020-04-15 | 房文伟 | 用于实时数据
|  | 实时数据获取并存历史数据库 | 在linux系统上开发Modbus TCP客户端程序，获取风机主控的实时数据并存入历史数据库 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | 房文伟 | 用于统计数据、曲线图
|  | 主控日志文件数据获取、解析与存库 | 该情况是针对自家主控，通过日志文件中的数据基于socket，通过私有协议进行获取并存储入库。 |  |  |  | 当前A版本先不做，等后续B版本再做
|  | 主控日志文件的FTP获取、解析与存库 | 该情况是针对别的厂家的主控，如果有明文的日志文件，又支持FTP服务的情况，可以获取日志数据为统计提供数据 |  |  |  | 当前A版本先不做，等后续B版本再做
3 | 数据处理 | 数据处理模块软件设计书 |  | 2020-03-30 | 2020-04-18 | 张继涛 | 该文档等开发完成后补充
|  | 可利用率统计 | 可利用率统计
|  | 停机统计 | 停机统计
|  | 功率曲线统计 | 功率曲线统计
|  | 风况统计 | 风况统计
|  | 部件统计 | 部件统计
|  | 故障处理专家系统 | 对实时的故障进行详细分析，以及处理措施建议 |  |  | 张继涛、房文伟 | 当前A版本先不做，等后续B版本再做
4 | web系统 | web系统软件设计书 |  |  |  | 张靖 | 该文档等开发完成后补充
|  | 系统框架 | 若依框架的改造（登录页面、导航栏、系统监控、系统管理等） | 2020-03-14 | 2020-03-18
|  | 配置功能 | 机组的添加管理、状态码的添加管理 | 2020-03-19 | 2020-03-24
|  | 实时状态查询 | 各子系统的实时状态查询 | 2020-03-25 | 2020-03-31
|  | 首页的改造 | 将机组的主状态信息在首页呈现
|  | 数据处理任务的管理 | 将张继涛负责的功能添加web系统中进行管理和监控
|  | 统计数据的呈现 | 这个需要张继涛完成相应的功能后，我在进行功能编写 | 2020-04-19
|  | 界面的优化调整 | 这个根据实际情况调整 |  | 2020-04-26
5 | 样机调试 | 各系统的联通调测 | 使用实际的风机主控制器进行测试 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 张靖、房文伟、张继涛 | 到时我寄一个风机主控制器到西安，里面跑的是风机的主控制器程序。不是这个项目的
6 | 回溯 | 系统的复盘和优化 | 根据调测的情况修改和调整相应的功能 | 2020-05-08 | 2020-05-17 | 张靖、房文伟、张继涛
|  | 总结 | 最终调测报告、总结、遗留问题 |  | 2020-05-20 | 张靖、房文伟、张继涛