## 问题跟踪
scada问题汇总
序号 | 问题描述 | 类型 | 发现日期 | 提出人 | 链接 | 处理意见 | 责任人 | 处理结果 | 计划完成日期 | 实际完成日期
1 | 右下区域实时故障显示无状态码码值 | 需求 | 2017.6.29 | / | 截图 | 在配置表增加码值 | 肖逢 | 已处理 | 2017.12.13 | 2017.12.11
2 | 矩阵图双击风机，还是会跳转错误，点击HW3-F9、HW2-F6、HW1-F3会弹出HW3-F7、HW2-F5、HW1-F1 | 严重 | 2017.6.29 | / |  | 解决BUG | 曹艳 | 已完成 | 2017.11.30 | 2017.11.30
3 | 客户要求矩阵图中运行的风机图标转起来 | 需求 | 2017.6.29 | 业主 |  | 静态图和动态图方式可选 | 曹艳 | 待处理 | 2017.12.30
4 | 桨角为-0时显示“---” | 严重 | 2017.6.29 | / |  | 解决BUG | 曹艳 | 已完成 | 2017.11.28 | 2017.11.28
5 | 存在离线风机时，不能群控 | 严重 | 2017.6.29 | 朱成中 | 截图 | 交互优化，离线不提示 | 曹艳 | 已完成 | 2017.12.6 | 2017.12.5
6 | 线路下拉选择单台风机，有时不能点开。 | 严重 | 2017.6.29 | 熊建波 | 截图 | 交互优化，需要再核查 | 曹艳 | 已完成 | 2017.12.8 | 已验证，鼠标选中状态下（变蓝）可以点开 | 不用处理
7 | 在机组监控的Tab页增加“远程登录”，增加单机子系统控制维护功能（启用） | 需求 | 2017.6.29 | 业主 |  | SCADA集成远程HMI功能 | 曹艳 | 正在处理 | 2017.12.15
8 | “电网低穿状态机”等文本显示统一放到右侧参数显示区，删除功率管理中“电网高穿状态机” | 建议 | 2017.6.29 | 熊建波 | 截图 | 暂不处理 | 肖逢 | 已完成 | 2017.12.13 | 2017.12.11
9 | 主状态日志中当前激活的状态码需要解析为状态码值+文本显示; | 需求 | 2017.6.29 | 房文伟 | 截图 | 显示优化 | 曹艳 | 待处理 | 2017.12.8 | 建议在配置文件中配置为枚举型 | 待讨论
10 | 机组控制-统计中，有些总时间为负值（等待复现），时间单位要改为小时。 | 一般 | 2017.6.29 | 熊建波 | 截图 | 显示优化，检查数据类型 | 曹艳 | 待处理 | 2017.12.8 | 建议在配置文件中修改单位和比例（scale） | 修改配置表可解决，但 hopeinsight不支持uint32倍率计算
11 | 生产报表中，无功耗电量数值异常 | 一般 | 2017.6.29 | 熊建波 |  | 暂不处理 | /
12 | 没有对IO按位解析 | 需求 | 2017.6.29 | 房文伟 |  | 暂不处理 | /
13 | 风机停机和维护状态下，发电机转速显示异常 | 一般 | 2017.8.1 | 熊建波 | 截图 | 数据源优化，检查数据类型，仿真模型问题 | 肖逢 | 待处理 | 2017.12.8 |  | 不影响现场运行，暂不处理
14 | 趋势图显示应优化，纵轴采用归一化形式显示，横轴范围时间序列范围可设置。 | 建议 | 2017.8.1 | 肖逢 | 截图 | 交互优化，横轴改为2小时,分多页显示 | 曹艳 | 已验证，接受度不高 | 2017.12.15 | 已验证，接受度不高 | V2解决
15 | 菜单电网、功率管理应对高穿、低穿统一管理，应该没有状态显示，均属于电网正常 | 建议 | 2017.8.1 | 熊建波 |  | 暂不处理 | 肖逢 | 待处理 | 2017.12.8
16 | 简化机组监控下的子系统菜单，功能菜单及部件分类内容较多，应优化。 | 建议 | 2017.8.1 | / | 截图 | 暂不处理 | 肖逢
17 | 机组监控->统计中，电量、时间、可利用率、部件统计按钮位置不显眼，应优化放左上角。 | 建议 | 2017.8.1 | 熊建波 | 截图 | 交互优化，位置调整 | 曹艳 | 待处理 | 2017.12.8 | 暂时未找到更好的优化方案，需要进一步讨论 | 待讨论
18 | 功率曲线界面中，多台对比右区显示数据不清楚是那台风机的数据，多台风机选择不方便 | 一般 | 2017.8.1 | 熊建波 |  | 交互优化，需要再核查 | 曹艳 | 待定 | 2017.12.8 | 暂时未找到更好的优化方案，需要进一步讨论 | 待讨论
19 | 风场概览筛选按钮需要优化，建议分为全部、运行、停机、离线四个按钮，具体参考更新后的SCADA需求文档 | 需求 | 2017.8.1 | 肖逢 | 截图 | 交互优化 | 曹艳 | 待处理 | 2017.12.15 | 变动太大，需求有待讨论 | 不修改
20 | 线路图的表格内容需要优化，只有风机地理位置图，建议增加风场线路拓扑图形式布局，最好可以整合成一个图 | 建议 | 2017.8.3 | 熊建波 |  | 暂不处理 | /
21 | 建议优化风机停止状态及运行状态，针对复位、自复位故障、自然停机进行优化 | 建议 | 2017.8.3 | 熊建波 |  | 暂不处理 | /
22 | 电网参数：有功功率实际值（1S），基本参数有风机功率、无功功率不一致、重复。建议删除。其它表格有类似问题 | 一般 | 2017.8.3 | 熊建波 | 截图 | 显示结构优化 | 肖逢 | 已处理 | 2017.12.8 | 2017.12.11
23 | 机舱 TEMP-主轴承油温参数应移至传动链。 | 建议 | 2017.8.3 | 熊建波 |  | 显示结构优化 | 肖逢 | 已完成 | 2017.11.28 | 2017.11.28
24 | 风场概览中，建议最右边从上到下按总发电量、当年发电量、当月发电量、当日发电量 | 建议 | 2017.8.3 | 熊建波 | 截图 | 显示结构优化 | 曹艳 | 已完成 | 2017.12.6 | 2017.12.6
25 | 建议增加趋势图波形导出功能。 | 需求 | 2017.8.3 | 熊建波 |  | 暂不处理，历史趋势图可以导出CSV | 曹艳
26 | 建议监控DI信号应取消示波器显示 | 建议 | 2017.8.3 | 熊建波 |  | 显示优化 | 肖逢 | 已处理 | 2017.12.8 | 2017.12.11
27 | 在机组监控的子项的“基本参数”更改为“数据” | 一般 | 2017.8.7 | 熊建波 |  | 显示优化 | 曹艳 | 已完成 | 2017.12.6 | 2017.12.5
28 | 功率曲线删除最大最小曲线，横坐标范围固定为0~25m/s | 一般 | 2017.11.30 | 朱成中 |  | 功率曲线优化 | 曹艳 | 待处理 | 2017.12.10 | 2017.12.5
29 | 发电量统计偏差问题 | 严重 | 2017.11.3 | 业主 |  | 解决BUG | 胡永涛 | 已处理 | 2017.12.8 | 2017.12.8
30 | 趋势图异常，无波形 | 严重 | 2017.12.7 | 肖逢 | 截图 | 解决BUG | 胡永涛 |  |  |  | V2解决
31 | 十分钟数据异常，缺少数据 | 严重 | 2017.12.7 | 肖逢 | 截图 | 解决BUG | 胡永涛
32 | 主状态日志总统计时间、运行时间的时间统计错误 | 严重 | 2017.12.12 | 肖逢 |  | 解决BUG | 胡永涛
33 | 可利用计算优化，考虑控制器数据复位情况和长时间掉电无主状态日志数据情况 | 严重 | 2017.12.12 | 肖逢 |  | 解决BUG | 胡永涛
34 | 主状态日志在控制器掉电后无数据记录 | 严重 | 2017.12.12 | 肖逢 |  | 解决BUG | 肖逢
35 | 功率曲线保存按钮不响应 | 严重 | 2017.12.12 | 肖逢 |  | 解决BUG | 曹艳 | 已完成 | 2017.12.12 | 2017.12.12

## 客服电子流
序号 | 问题描述 | 类型 | 发现日期 | 提出人 | 链接 | 处理意见 | 责任人 | 处理结果 | 计划完成日期 | 实际完成日期
1 | 服务器频繁死机 | 严重 | 2017.9.9 | 姚刚 |  |  | 胡永涛 | 已完成
2 | 10月8号后日发电量缺失 | 严重 | 2017.10.11 | 姚刚 |  |  | 胡永涛 | 已完成
3 | 机组群控，风机多慢，控制速度慢，容易导致死机 | 严重 | 2017.11.27 | 姚刚 |  |  | 胡永涛、曹艳 | 正在想办法优化 | 2017.12.15
4 | 矩阵图界面没有考虑馈线的排列顺序，风机显示图标无法移动，矩阵图风机排序混乱 | 一般 |  | 姚刚 |  |  | 曹艳 | 沟通清楚再处理 | 2017.12.15
5 | 机组监控子系统切换时会导致机组号跳变到本线路最小号风机 | 严重 |  | 姚刚 |  |  | 曹艳 | 复现验证后处理 | 2017.12.15